## Sheet1
| Διαχειριστής έργου | Χορηγός έργου | Τεχνικός Επικεφαλής | Αναλυτής ποιότητας | Οικονομικός Αναλυτής | Τεχνικός Συγγραφέας | Ενδιαφερόμενα Μέρη | Επιχειρηματικός Αναλυτής | Αναλυτές ΠΣ | UI/UX Designer | Σχεδιαστές ΠΣ | Ειδικός προμηθειών | Νομικός σύμβουλος | Ανάδοχος | Προγραμματιστής ιστοσελίδας | Προγραμματιστής βάσης δεδομένων | UI/UX Designer | Τεχνικός δοκιμών/ελέγχων | Υπεύθυνος εκπαίδευσης χρηστών | Τεχνικός συγγραφέας
Resource Responsibility
R – Responsible
A – Approval/Decision Authority
C – Consult (Contributor or Reviewer)
I – Inform
WP0- Διαχείριση Έργου
Τεχνικός συντονισμός έργου | A/C | I |  |  |  | R
Διοικητική διαχείριση έργου | R/A |  | I
Οικονομική διαχείριση έργου | R/A | I | C |  | C
Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας | A/I | I |  | C
Αξιολόγηση παραδοτέων κάθε φάσης | R | A/I | C |  |  |  | A/I
WP1 - Έναρξη του έργου
Διαχείριση έργου
Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής και των στόχων του έργου | R/A | C/I | I
Προσδιορισμός των εμπλεκομένων μερών του έργου | R/A | C/I | I |  |  |  | Ι
Ανάπτυξη χάρτη έργου | R/A | C/I
Δημιουργία Αίτησης Συστήματος | A/C | [6 empty] | R
Πραγματοποίηση ανάλυση σκοπιμότητας του έργου | R/C | I | [5 empty] | R/A
WP2 - Ανάλυση
Διαχείριση έργου
Προσδιορισμός των απαιτήσεων του συστήματος | A | C/I | C/I | [5 empty] | R/A
Επιχειρηματική μοντελοποίηση υπάρχουσας κατάσταση | A/I |  | C | [5 empty] | R/A
Επιχειρηματική μοντελοποίηση ζητούμενης κατάστασης | A/I |  | C | [5 empty] | R/A
Συλλογή και Καθορισμός Απαιτήσεων Χρηστών | A/I | [5 empty] | C/I |  | R/A
Δημιουργία Διαγράμματος Περιπτώσεων Χρήσης | C/I | [7 empty] | R/A
Συγγραφή Λεκτικών Περιγραφών |  |  | C | [5 empty] | R/A
Δημιουργία πρόχειρων οθονών | A/I | C/I | I |  |  |  | I |  |  | R
WP3 – Σχεδίαση
Διαχείριση έργου
Ανάλυση Λεκτικών Περιγραφών Περιπτώσεων Χρήσης | I |  | A/C |  |  |  |  | C/I |  |  | R
Δημιουργία Διαγραμμάτων κλάσεων και αντικειμένων | I |  | A/C |  |  |  |  | C/I |  |  | R
Δημιουργία Διαγραμμάτων ακολουθίας | I |  | A/C |  |  |  |  | C/I |  |  | R
Σύνταξη Λεκτικών Περιγραφών Σχεδίασης | I |  | A/C |  |  |  |  | C/I |  |  | R
Δημιουργία Τελικού Διαγράμματος κλάσεων | I |  | A/C
WP4 - Υλοποίηση
Διαχείριση έργου
Αναζήτηση και επικοινωνία με Ανάδοχους | A/C | [5 empty] | I/C |  |  |  |  | R
Συνάντηση με ανάδοχους | R | [10 empty] | R/A
Επιλογή αναδόχου και ανάθεση έργου | R/A | A/I | I |  |  |  | I |  |  |  |  | R/A | C
Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος από Ανάδοχο | I |  | C/A |  |  |  | I | [5 empty] | C/I | R
WP5 - Εγκατάσταση και έλεγχος
Διαχείριση έργου
Εγκατάσταση ιστοσελίδας στον καθορισμένο διακομιστή. | A/I |  | C/A | [11 empty] | R | R | R | C
Εντοπισμός και διόρθωση σφαλμάτων | I | I | C |  |  |  | I | [7 empty] | C | C |  | R
Επανέλεγχος ΠΣ | A/I |  | C | [11 empty] | I | I |  | R/A | I
Εκπαίδευση προσωπικού | A/I | I | C | [15 empty] | R/A
WP6 - Κλείσιμο του έργου
Διαχείριση έργου
Δημιουργία τεκμηρίωσης του έργου. | A/I | I | C |  |  |  | I | [12 empty] | R
Εκπόνηση έκθεσης έργου | R | I | C |  |  |  | I | [12 empty] | C